УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Учебно- педагогический комплекс Ворнянский ясли-сад-средняя школа»

Е.И.Юркойть

 2022

**Календарный план**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего образования» на 2022/2023 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки  | Ответственные |
| **Организационное обеспечение** |
| 1. | Педагогический совет «Проблемно-ориентированный анализ работы школы в 2021/2022 учебном году. Особенности организации образовательного процесса, обусловленные реализацией инновационного проекта в 2022/2023 учебном году» | август 2022 | Юркойть Е.И.,директорАдуло Н.Г., Томашевич Н.В., заместители директора по учебной работе |
| 2. | Подготовка приказа «Об организации инновационной деятельности в 2022/2023 учебном году» | до 01.09.2022 | Адуло Н.Г.,заместитель директора по учебной работе |
| 3. | Заседание творческой группы «Внедрение модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего образования» | сентябрь2022 | Адуло Н.Г, Томашевич Н.В.,заместители директора по учебной работе.Карчевская В.В., учитель английского языка, руководитель творческой группы |
| 4. | Разработка и согласование программы психолого-педагогического сопровождения реализации инновационного проекта на учебный год | сентябрь2022 | Юркойть А.А., педагог-психолог |
| 5. | Диагностика:готовности педагогического коллектива к организации и сопровождению инновационной деятельности;готовности социально-психологической службы к организации и сопровождению инновационной деятельности | сентябрь-октябрь2022 | Юркойть А.А.,  педагог-психолог  |
| 6. | Изучение и анализ литературы, материалов в сети Интернет по теме инновационного проекта | в течение года | Участники проекта |
| 7. |  Организация образовательного процесса в ІІ-VII классах, направленного на социально-эмоциональное обучение учащихся | август2022 | Адуло Н.Г., Томашевич Н.В., заметители директора по учебной работе |
| 8. | Систематическое обновление информационной страницы «Инновационная деятельность» на сайте учреждения образования | в течение года | Адуло Н.Г.,заместитель директора по учебной работе |
| **Информационно-методическое обеспечение** |
| 1. | Работа творческой группы «Внедрение модели социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных компетенций учащихся учреждения общего среднего образования» | октябрь,декабрь 2022,март,июнь2023 | Карчевская В.В., учитель английского языка, руководитель творческой группы. Участники проекта |
| 2. | Семинар «Социально-эмоциональное обучение как условие формирования универсальных компетенций учащихся». | ноябрь2022 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе.Участники проекта |
| 3. | Самообразование по темам индивидуальных исследований | в течение года | Участники проекта |
| 4. | Собеседование с участниками инновационного проекта по содержанию педагогического дневника | 1 разв четверть | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| 5. | Заседания методического формирования классных руководителей  | август,октябрь,декабрь 2022,март,июнь2023 | Мисевич В.И., руководитель МО  |
| 6. | Неделя открытых учебных занятий «Эмоциональная и социальная успешность учащихся» | 1 раз в полуго-дие | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 7. | Постоянно действующий семинар для педагогов «Социально-эмоциональное обучение как условие формирования универсальных компетенций учащихся». | ноябрь 2022,февраль 2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Карчевская В.В., учитель английского языка,руководитель творческой группы. Участники проекта |
| 8. | Педагогический совет «Внедрение модели социально-эмоционального обучения как условие формирования универсальных компетенций учащихся в учреждении общего среднего образования» | Ноябрь2022 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| 9. | Коррекционно-консультационные занятия с участниками инновационного проекта | в течение года | Адуло Н.Г., Томашевич Н.В., заместители директора по учебной работе.Участники проекта |
| 10. | Дни педагогического мастерства «Совершенствование педагогического мастерства учителя как фактор развития познавательных и творческих способностей учащихся” | декабрь2022 | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе.Участники проекта |
| 11. | Методическое совещание «Методические аспекты реализации инновационного проекта в учреждении общего среднего образования» | январь2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 12. | Создание цикла мультимедийных презентаций по теме инновационного проекта  | в течение года | Участники проекта |
| 13. | Цикл классных часов «Формула моего успеха» | 1 раз в полуго-дие | Классные руководители ІІ–VII классов |
| 14. | Консультации для участников проекта по подготовке промежуточных отчётов | март2023 | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе |
| 15. | Научно-практический семинар «Формирование социально активной личности в современной образовательной среде» | апрель2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| 16. | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | апрель 2023  | Адуло Н.Г., Томашевич Н.В., заместители директора по учебной работе.Участники проекта |
| 17. | Организация творческого взаимодействия участников инновационного проекта (взаимопосещение учебных и факультативных занятий) | в течение года | Адуло Н.Г., Томашевич Н.В., заместители директора по учебной работе.Участники проекта |
| 18. | Тематические консультации по мониторингу процесса и результатов инновационной деятельности  | в течение года | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 19. | Участие в республиканских и областных семинарах, конференциях, мастер-классах по организации инновационной деятельности | по плану АПО, ГрОИРО | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 20. | Повышение квалификации участников инновационного проекта (АПО, ГрОИРО) | в течение года | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 21. | Промежуточная диагностика и самодиагностика педагогов, обработка и анализ полученных результатов | апрель2023 | Юркойть А.А., педагог-психолог.Участники проекта |
| 22. | Выпуск методического вестника «Опыт в реализации модели внедрения социально-эмоционального обучения учащихся в учреждении общего среднего образования» | май2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 23. | Взаимодействие с консультантами инновационного проекта | в течениегода | Юркойть Е.И., директор |
| 24. | Педагогический совет «Анализ результатов инновационной деятельности за 2022/2023 учебный год» | май2022 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе.Участники проекта |
| 25. | Проведение мероприятий для педагогов: панорама инновационного опыта «Действия, проблемы, перспективы», панорама мастер-классов «Маленькие секреты больших открытий», педагогических студий, презентаций, творческих отчётов | в течение года | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| **Мониторинг и управление образовательным процессом** |
| 1. | Совещание при директоре «О ходе реализации инновационного проекта» |  декабрь 2022,март 2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| 2. | Посещение учебных занятий в ІІ–VII классах.  | в течение года | Юркойть Е.И., директор,Адуло Н.Г., Томашевич Н.В., заместители директора по учебной работе |
| 3. | Подведение промежуточных результатов деятельности педагогов, учащихся по инновационной деятельности | апрель2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| **Работа с учащимися** |
| 1. | Проведение мониторинговых исследований  | сентябрь 2022 | Юркойть А.А., педагог-психолог.  |
| 2. | Социально-педагогический тренинг для учащихся ІІ–VII классов  | в течение года | Юркойть А.А., педагог-психолог.  |
| 3. | Консультативная работа (индивидуальная и групповая)  по результатам диагностики учащихся | в течение года | Юркойть А.А, педагог-психолог.  |
| 4. | Анализ результатов мониторинговых исследований | ноябрь2022 | Юркойть А.А., педагог-психолог.  |
| 5. | **Изучение уровня обученности учащихся** | сентябрь-октябрь 2022,апрель 2023 | Юркойть А.А., педагог-психолог.  |
| 6. | **Изучение уровня воспитанности учащихся** | октябрь 2022,апрель 2023 | Юркойть А.А., педагог-психолог.  |
| 7. | Лекторий «Как познать себя» для учащихся V–VII классов | ноябрь2022 | Юркойть А.А., педагог-психолог. |
| 8. | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности инновационной деятельности (2-й цикл) | март2023 | Юркойть А.А., педагог-психолог. |
| 9. | Анализ результатов 2-го цикла мониторинговых исследований | апрель 2023 | Юркойть А.А., педагог-психолог. |
| 10. | Участие в республиканских и международных интернет-олимпиадах по учебным предметам | в течение года | Участники проекта |
| 11. | Участие в областной олимпиаде по учебным предметам для учащихся IV-IX классов | март-апрель2023 | Участники проекта |
| **Работа с законными представителями учащихся** |
| 1. | Родительское собрание для учащихся V–VII классов «Социальная успешность учащегося: взаимодействие школы и семьи» | октябрь2022 | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 2.  | Родительское собрание для учащихся V–VII классов «Деятельность учреждения образования по сопровождению процесса социально-эмоционального обучения» | январь2023 | Юркойть Е.И., директор. Участники проекта |
| 3. | Индивидуальные консультации педагогов с законными представителями учащихся | в течение года | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе. Участники проекта |
| 5. | Информирование законных представителей учащихся о ходе инновационной деятельности  | в течение года | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| **Подведение итогов** |
| 1. | Заседание творческой группы по подведению промежуточных итогов реализации инновационного проекта  | апрель 2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Карчевская В.В., учитель английского языка, руководитель творческой группы |
| 2. | Проверка ведения дневников участниками инновационного проекта | апрель 2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе. Карчевская В.В., учитель английского языка, руководитель творческой группы |
| 3. | Анализ уровня инновационной компетентности участников проекта  | май2023 | Томашевич Н.В., заместитель директора по учебной работе. Петровская А.А., педагог-психолог |
| 4. | Анализ собственной педагогической деятельности участников инновационного проекта. Подготовка отчётов | май2023 | Участники проекта |
| 5. | Подготовка справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта в 2022/2023 учебном году | апрель2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
| 7. | Разработка календарного плана реализации инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | апрель2023 | Адуло Н.Г., заместитель директора по учебной работе |

Заместитель директора по учебной работе Н.Г.Адуло